## 日報
137.8333
日付 | 曜日 | 休日 | 内容 | 時間(h) | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 備考
2024-08-10 | 土 | 休 | 作業環境作成 | 4
2024-08-12 | 月 | 休 | 作業環境作成 | 2
2024-08-13 | 火 | 休 | 作業環境作成 | 4
2024-08-15 | 木 | 休 | 作業環境作成 | 2
2024-08-15 | 木 | 休 | 設計、技術調査 | 2
2024-08-17 | 土 | 休 | 設計、技術調査 | 4
2024-08-18 | 日 | 休 | 設計、技術調査 | 4
2024-08-19 | 月 |  | 設計、技術調査 | 3
2024-08-20 | 火 |  | コントローラー画面側開発 | 3 | [6 empty] | React採用
2024-08-21 | 水 |  | コントローラー画面側開発 | 3
2024-08-22 | 木 |  | コントローラー画面側開発 | 3
2024-08-23 | 金 |  | コントローラー画面側開発 | 5
2024-08-24 | 土 | 休 | コントローラー画面側開発 | 5
2024-08-25 | 日 | 休 | 技術調査 | 5
2024-08-26 | 月 |  | コントローラー画面側開発 | 5
2024-08-27 | 火 |  | サーバプログラム作成 | 1.5
2024-08-27 | 火 |  | コントローラー画面側開発 | 1.5
2024-08-30 | 金 |  | コントローラー画面側開発 | 3
2024-08-31 | 土 | 休 | コントローラー画面側開発 | 8
2024-09-01 | 日 | 休 | コントローラー画面側開発 | 4 | [6 empty] | ゲームパッドと画面の連携完成
2024-09-02 | 月 |  | カメラ側開発 | 2.8333 | 2024-09-02 21:30 | 2024-09-03 00:20 |  |  |  |  | momoの複数起動でつまった
2024-09-03 | 火 |  | コントローラー画面側開発 | 3 | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 01:00 |  |  |  |  | Websocketサーバとの接続部分を追加
2024-09-04 | 水 | 休 | コントローラー画面側開発 | 5 | 2024-09-04 07:30 | 2024-09-04 09:30 | 2024-09-04 21:30 | 2024-09-05 00:30 |  |  | Websocketサーバとの接続部分を追加
2024-09-05 | 木 |  | コントローラー画面側開発 | 1.5 | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-05 22:30
2024-09-06 | 金 |  | カメラ側開発 | 3.5 | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-06 00:30
2024-09-07 | 土 | 休 | カメラ側開発 | 5 | 2024-09-07 05:00 | 2024-09-07 06:00 | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 00:30
2024-09-08 | 日 | 休 | カメラ側開発 | 9 | 2024-09-08 05:30 | 2024-09-08 06:30 | 2024-09-08 11:00 | 2024-09-08 15:30 | 2024-09-08 20:30 | 2024-09-09 | カメラ側の動作は見せられるくらいになった ただ、カメラが3台くらいまでしか配信できず
2024-09-11 | 水 |  | サーバプログラム開発 | 3 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-11 21:00; 2024-09-08 06:30: 2024-09-12 | コマンドを受信してDBへ保存する部分を作成中
2024-09-13 | 金 |  | サーバプログラム開発 コントローラー画面側開発 | 4.5 | 2024-09-13 17:30 | 2024-09-13 18:30 | 2024-09-13 21:00 | 2024-09-14 00:30 |  |  | コマンドを受信してDBへ保存する部分を作成中 DBの値を読み込んでコマンドを送信する部分を作成
2024-09-14 | 土 |  | サーバプログラム開発 コントローラー画面側開発 | 5 | 2024-09-14 04:30 | 2024-09-14 06:30 | 2024-09-14 21:30 | 2024-09-15 00:30 |  |  | WebSocketを終了させる方法に悩む
2024-09-15 | 日 |  | サーバプログラム開発 コントローラー画面側開発 | 1 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-15 04:30; 2024-09-08 06:30: 2024-09-15 05:30 | クラッチアップの自動送信を停止する部分で不具合あり ※修正中
2024-09-16 | 月 |  | サーバプログラム開発 コントローラー画面側開発 | 6 | 2024-09-16 11:30 | 2024-09-16 15:30 | 2024-09-16 21:30 | 2024-09-16 23:30 |  |  | クラッチアップの自動送信を停止する部分で不具合あり ※修正中
2024-09-17 | 火 |  | サーバプログラム開発 | 3 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-17 21:30; 2024-09-08 06:30: 2024-09-18 00:30 | クラッチアップの自動送信を停止する部分で不具合あり スレッド内の値の保持で悩む ※修正中
2024-09-18 | 水 |  | RS232C関連開発 | 2.5 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-18 21:30; 2024-09-08 06:30: 2024-09-19
2024-09-19 | 木 |  | RS232C関連開発 | 2.5 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-19 21:30; 2024-09-08 06:30: 2024-09-20
2024-09-20 | 金 |  | RS232C関連開発 | 2 | 2024-09-20 15:30 | 2024-09-20 17:00 | 2024-09-20 21:00 | 2024-09-20 21:30
2024-09-21 | 土 |  | RS232C関連開発 | 2 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-21 21:00; 2024-09-08 06:30: 2024-09-21 23:00
2024-09-21 | 土 |  | ラズパイを受け渡す準備 | 4.5 | 2024-09-08 05:30: 2024-09-21 10:30; 2024-09-08 06:30: 2024-09-21 15:00